PROGRAMA COMÚN 4 – IUS DE AMÉRICA

2013 – 2017

El presente documento de trabajo contiene el cronograma concordado por la coordinación de las IUS America y los coordinadores de los 5 ámbitos reunidos en Brasilia de 7 a 9 de diciembre de 2015 para implementar los proyectos correspondientes a los ámbitos del programa común 4.

Brasília, Brasil - 9 de diciembre de 2015

ÁMBITO 1 – FORMACIÓN

Ana Carolina Perroni (UCDB), Renata Ricci da Silva (UNISAL), Rosa Velásquez (UCSH - Coordinadora), Pablo Farfán (UPS), Elvira Ramos de Tobar (UDB)

Proyecto 1:

Diseño de módulos formativos básicos para el personal docente y administrativo de las IUS, que puedan ser adaptados y utilizados por cada IUS en sus propios procesos formativos.

  - Diseño de un Programa de Inducción para el Personal Académico y Administrativo

Objetivo:

- Diseñar e implementar, a través de una plataforma online, un Programa de Inducción a la Organización para las IUS de América.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del Proceso de Inducción a aplicar en las IUS. | Validar propuesta del Grupo de contenidos generales en Conferencia 2015. | Septiembre 2015 | Grupo | Propuesta validada. | Cumplido |  |
| Recopilación Material de las IUS sobre Inducción y procesos de formación permanente del personal académico y administrativo. | Obtener datos de contacto del responsable en cada IUS de proveer el material | Diciembre 2015 | P. Marcos Sandrini | Nómina de contactos de todas las instituciones de las IUS de América. | Pendiente | Se aprovechará esta etapa para los proyectos 1.1 y 1.2 al unísono. |
|  | Recopilación del material de las IUS. | Abril 2016 | Grupo de Formación | Catastro del material utilizado por las IUS de América en sus procesos de inducción a la organización. | Pendiente |  |
| Encuentro del Grupo para definir los materiales que conformarán el Programa de Inducción a la organización. | Revisar y clasificar el material aportado por las IUS. Seleccionar el material que servirá de base transversal para los procesos de inducción. Concordar los lineamientos para el diseño de los módulos. | Junio 2016 | Grupo de Formación | Contenidos del programa de inducción para el personal académico y administrativo. | Pendiente | Ya se cuenta con la base de contenidos aprobada en Conferencia 2015. Lugar de encuentro: Campo Grande o Sao Paulo. |
| Diseño de módulos del Programa de Inducción en formato para ambiente virtual. | Diseño gráfico de contenidos. Diseño didáctico de contenidos y recursos de aprendizaje. | Agosto 2016 | UPS | Programa de Inducción en ambiente virtual. | Pendiente |  |
| Puesta a disposición del Programa para las IUS de América en español. | Determinar claves y mecanismos de acceso. Presentar la plataforma a Encargados de RRHH de las IUS de América en encuentro en Ecuador. Abrir el programa a las IUS de América. | Octubre 2016 (Fecha tentativa pues deben revisarse los calendarios de las instituciones) | UPS | Programa de Inducción disponible para las IUS de América en español. | Pendiente | Requiere convocar con anticipación a Encargados de RRHH al encuentro, considerando que cada institución debe asumir los costos de pasaje y estadía. Requiere que cada IUS defina quiénes se harán cargo de las tutorías y resolución de dudas de los participantes del programa. |
| Puesta a disposición del Programa para las IUS de América en Portugués. | Traducción del material al portugués. Habilitar en plataforma el acceso en español o portugués para el usuario. | Diciembre 2016. | Grupo | Programa de Inducción disponible para las IUS de América en portugués. | Pendiente |  |
| Inicio de la Inducción con Material Común | Implementación en cada IUS de procesos de inducción con utilización de la plataforma. | 2017 | Encargados de RRHH - IUS de América | Programas implementados en las IUS. | Pendiente | Demanda disponibilidad de los miembros del equipo para acompañar en el proceso a las IUS que lo requieran. |
| Seguimiento del Proceso de implementación, para introducción de mejoras. | Consulta a Encarados de RRHH de las IUS respecto a la efectividad del material, sugerencias de mejora. | Octubre – Diciembre 2017 | Grupo – Encargados de RRHH IUS de América | Informe con resultados del proceso y sugerencias de mejora. | Pendiente |  |

  - Diseño de un Programa de Formación Permanente para Personal Académico y Administrativo.

Objetivo:

- Diseñar e Implementar un Programa de Formación Permanente para el Personal Académico y Administrativo, que de origen a un Diplomado.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición General del Programa de Formación Permanente a aplicar en las IUS | Validar propuesta del Grupo de contenidos generales en Conferencia 2015. | Septiembre 2015 | Grupo | Propuesta validada. | Cumplido |  |
| Recopilación Material de las IUS sobre Inducción y procesos de formación permanente del personal académico y administrativo. | Obtener datos de contacto del responsable en cada IUS de proveer el material | Diciembre 2015 | P. Marcos Sandrini | Nómina de contactos de todas las instituciones de las IUS de América. | Pendiente | Se aprovechará esta etapa para los proyectos 1.1 y 1.2 al unísono. |
|  | Recopilación del material de las IUS. | Abril 2016 | Grupo de Formación | Catastro del material utilizado por las IUS de América en sus procesos de formación permanente del personal académico y administrativo | Pendiente |  |
| Definición de los materiales que conformarán el Programa de formación permanente del personal académico y administrativo. | Revisar y clasificar el material aportado por las IUS. Seleccionar el material que servirá de base transversal para los procesos de formación permanente. | Octubre 2016 | Grupo de Formación | Contenidos del programa de formación permanente para Personal Académico y Administrativo en formato modular | Pendiente | Se debe incluir como elemento inicial y principal la identidad (Conferencia 2015). |
| Diseño de módulos del Programa de Formación permanente para personal administrativo en ambiente virtual. | Diseño gráfico de contenidos. Diseño didáctico de contenidos y recursos de aprendizaje. | Diciembre 2016 | UPS | Programa de formación permanente para personal administrativo en ambiente virtual. | Pendiente | Se debe diseñar en base a contenidos orientados al desarrollo de competencias transversales (Conferencia 2015). |
| Diseño de módulos del Programa de Formación permanente para personal académico en ambiente virtual. | Diseño gráfico de contenidos. Diseño didáctico de contenidos y recursos de aprendizaje. | Abril 2017 | UPS | Programa de formación permanente para académicos en ambiente virtual. | Pendiente | Se diseñará en base a una metodología general, que contenga ejes temáticos para que cada IUS elija el material acorde a sus enfoques didácticos (Conferencia 2015). |
| Puesta a disposición del Programa para administrativos para las IUS de América en español. | Determinar claves y mecanismos de acceso. Abrir el programa a las IUS de América. | Marzo 2017 | UPS | Programa de Formación de Administrativos disponible para las IUS de América en español. | Pendiente | Se requiere que cada IUS defina quiénes se harán cargo de las tutorías y resolución de dudas de los participantes del programa. |
| Puesta a disposición del Programa de formación de Administrativos para las IUS de América en Portugués. | Traducción del material al portugués. Habilitar en plataforma el acceso en español o portugués para el usuario. | Mayo 2017 | Grupo | Programa de Formación de Administrativos disponible para las IUS de América en portugués. | Pendiente |  |
| Puesta a disposición del Programa para académicos para las IUS de América en español. | Determinar claves y mecanismos de acceso. Abrir el programa a las IUS de América. | Junio 2017 | UPS | Programa de Formación de Académicos disponible para las IUS de América en español. | Pendiente | Se requiere que cada IUS defina quiénes se harán cargo de las tutorías y resolución de dudas de los participantes del programa. |
| Puesta a disposición del Programa de formación de Académicos para las IUS de América en Portugués. | Traducción del material al portugués. Habilitar en plataforma el acceso en español o portugués para el usuario. | Agosto 2017 | Grupo | Programa de Formación de Académicos disponible para las IUS de América en portugués. | Pendiente |  |

ÁMBITO 2 - IDENTIDAD Y PASTORAL

Antônio Boeing (UNISAL), Antonio Wardison C. Silva (UNISAL), Pe. Felix Serrano (UMES – Coordinador), Genésio Zeferino (UNILESTE), Pedro Lastra (UCSH), Roberto Damas (UDB)

Proyecto 1:

Clarificación del concepto de Pastoral en las IUS

Esto implica por una parte la clarificación del concepto de Pastoral en sí mismo, y además la caracterización del concepto de pastoral universitaria en instituciones salesianas.

Objetivo:

- De los resultados de la encuesta sobre Pastoral establecer una tipología de las concepciones de pastoral que se manejan en las IUS.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profundizar en los datos del cuestionario sobre Pastoral | Realizar una tipología sobre el concepto de pastoral en el cuestionario | Octubre 2015-Febrero 2016 | Grupo de trabajo y pastoralistas invitados | Tipología de concepciones de pastoral en las IUS | Pendiente |  |

Proyecto 2:

Establecer los criterios de identidad y pastoralidad de las IUS.

Esta etapa corresponde al segundo momento de la reflexión teológico-pastoral: El deber ser. Los criterios se extraen de los documentos eclesiales y salesianos.

Objetivo:

- Lograr seleccionar un conjunto de indicadores de identidad y pastoralidad de las IUS.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seleccionar los criterios sobre identidad y pastoral extraídos de documentos eclesiales y salesianos | Recoger sintéticamente los criterios de identidad y pastoral de documentos eclesiales: Vaticano II, Ex corde Ecclesiae, Presencia de la Iglesia en la Universidad, Confe-rencias Generales del Episcopado Latinoa-mericano, Educar hoy y mañana una pasión que se renueva | Marzo 2016- Julio 2016 | P. Félix Serrano y Hno. Mario Olmos | Llegar a recoger los criterios fundamen-tales que carac-terizan la identidad y pastoralidad de las IUS | Pendiente | . Se circularán los resultados con los encargados de pastoral de las IUS. . Se realizará un encuentro presencial del grupo de trabajo en Junio del 2016 en Guatemala. |
|  | Recopilación de los citerios sobre identidad y pastoral de los documentos de las salesianos: Cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil, Documentos sobre Identidad y Políticas, Intervenciones y conferencias de varios salesianos | Agosto 2016-Noviembre 2016 | P. Félix Serrano y Mario Olmos | Llegar a establecer los indicadores fundamentales sobre identidad y pastoralidad de las IUS | Pendiente |  |

Proyecto 3:

Propuesta de un modelo de Pastoral para las IUS

Objetivo:

- De l confrontación de los resultados de los Proyecto 1 y 2 se elabora un modelo de pastoral para las IUS, tomando en cuenta que es respuesta a los datos recogidos. No es un modelo ideal. Debe tomar en cuenta el carácter diferenciado de las IUS.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta de un modelo de pastoral para las IUS | Definición de modelo de pastoral Establecer los indicadores del modelo de pastoral salesiano | Diciembre 2016-Marzo 2017 | Grupo de Trabajo, Encargados de pastoral de las IUS | Llegar a conformar el modelo de pastoral salesiano con indicadores precisos, tales como: agentes, destinatarios, procesos, elementos formativos, estructuras, recursos, etc. | Pendiente | . Reunión de delegados de pastoral de las IUS marzo 2017 en Sao Paulo |

ÁMBITO 3 - CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Heloisa Helena Rovery da Silva (UNISALESIANO), Humberto Flores (UDB – Coordinador), Manuel Perez (UCSH), Maria Sol Villagomez (UPS), Willy Chamby (Bolivia)

Proyecto 1:

Sistematización del modelo educativo de cada IUS

Objetivo:

- Elaborar orientaciones para la sistematización del modelo educativo de cada IUS

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del Proceso de comparación entre los modelos educativos de la IUS | Validar propuesta del Grupo de contenidos generales en Conferencia 2015. | Septiembre 2015 | Grupo del ámbito y el equipo técnico | Propuesta validada. | Cumplido | Se aprobará con el grupo de coordinación en la reunión de Brasilia de dic. 2015. |
| Comparación a partir de indicadores comunes los modelos educativos | Establecimiento de indicadores comparativos | Enero 2016 | Equipo técnico | Indicadores aprobados | Pendiente | Se aprovechará esta etapa con las investigaciones que se presentaron en San Salvador. Reunión de equipo de coordinación del ámbito en junio de 2016 en San Salvador. |
|  | Resultados de la comparación | Junio 2016 | Grupo coordinador del ámbito y equipo técnico | Informe de comparación | Pendiente |  |
| Elaboración de directrices (orientaciones) para la elaboración de modelos educativos de la IUS | Revisar y clasificar la información aportado por las IUS. Establecer la directrices y validarlas | Junio 2016 | Grupo Coordinador del ámbito y equipo técnico | Documento de Directrices para la elaboración de modelos educativos en la IUS | Pendiente | Se establecerá directrices y se validarán en la Reunión en El Salvador de 2016. Se presentarán los resultados en la VII reunión de la IUS de 2017 en Chile. Se traducirá el documento al portugués. |

Proyecto 2:

Diagnóstico de acciones realizadas por las IUS

Objetivo:

- Elaborar un diagnóstico de acciones realizadas por las IUS para caracterizar al estudiante de nuevo ingreso, identificando prácticas exitosas.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructurar un cuestionario diagnóstico para recoger información sobre las actividades que realizan la IUS sobre características de los estudiantes de nuevo ingreso. | Estructurar el cuestionarlo y validarlo | Junio de 2016 | Grupo coordinador del ámbito y equipo técnico | Propuesta validada. | pendiente | Se realizará en la reunión de San Salvador de Junio de 2016 |
| Aplicación de cuestionario diagnóstico a todas las IUS. | Obtener datos de contacto del responsable en cada IUS de proveer el material | Nov 2016 | Grupo Coordinador del ámbito y Grupo Técnico | Nómina de contactos de todas las instituciones de las IUS de América. | Pendiente | En esta etapa colaborará el P. Marcos Sandrini |
|  | Recopilación de datos. | Feb 2017 | Grupo coordinador del ámbito y Equipo Técnico | Recopilación | Pendiente |  |
| Elaboración y presentación de informe de resultados. | Elaboración de informe. | Mar 2017 | Grupo de coordinador de ámbito y Equipo Técnico | El informe elaborado y presentado | Pendiente | Presentarlo en la VII Reunión de IUS 2017 en Chile. Se traducirá el documento al portugués |

Proyecto 3:

Diagnóstico de las características de ingreso

Objetivo:

- Elaborar un diagnóstico de las características de ingreso de los estudiantes de las IUS (perfil de entrada), considerando aspectos en común y resaltando los aspectos específicos de cada IUS.

.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. A partir de los resultados de la Fase I, elaborar la estructura del perfil de entrada de los estudiantes y estructurar un cuestionario. | Estructurar el cuestionarlo y validarlo | Febrero de 2017 | Grupo coordinador del ámbito y equipo técnico | Propuesta validada. | pendiente |  |
| Recopilar información de perfil de entrada de los estudiantes de acuerdo a la estructura del cuestionario elaborado. | Obtener datos de contacto del responsable en cada IUS de proveer el material | Febrero 2017 | Grupo Coordinador del ámbito y Grupo Técnico | Nómina de contactos de todas las instituciones de las IUS de América. | Pendiente | En esta etapa colaborará el P. Marcos Sandrini |
|  | Recopilación de datos de las IUS. | Marzo a Mayo de 2017 | Grupo coordinador del ámbito y Equipo Técnico | Recopilación | Pendiente |  |
| Elaboración y presentación de informe de resultados del perfil de entrada. | Elaboración de informe. | Junio 2017 | Grupo de coordinador de ámbito y Equipo Técnico | El informe elaborado y presentado | Pendiente | Presentarlo en la VII Reunión de IUS 2017 en Chile. Se traducirá el documento al portugués |

ÁMBITO 4 – IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Daniel Llanos (UPS - Coordinador), Geraldo Caliman (UCB), Mario Sandoval (UCSH), Sonia Koheler (UNISAL)

Proyecto 1:

Investigación:  "Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos"

  - Diseño de un Proyecto de Investigación conjunta entre las IUS de América Latina

Objetivo: Desarrollar estudios científicos y sociales que reflexionen sobre problemáticas juveniles actuales.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición de la propuesta investigativa | Definir y establecer una propuesta investigativa viable entre las IUS de América Latina | Octubre 2015 | Grupo de trabajo | Propuesta realizada y validada. | Cumplido |  |
| 2. Constitución del Equipo de Investigación en cada IUS. | Designar un equipo de investigadores interno en cada IUS que participe en el proyecto investigativo | Febrero 2016 | Grupo de trabajo | Equipo de investigación constituido | Pendiente | Para la consecución de esta actividad esperamos el apoyo de la coordinación de las IUS AL |
| 3. Reunión del equipo de investigadores de las IUS | Realizar el primer encuentro del equipo de investigadores de las IUS para la socialización del proyecto de investigación | Abril 2016 2015 | P. Sandrini y Grupo de Trabajo | Acta y acuerdos de la reunión de trabajo | Pendiente | La idea de realizar un encuentro de 5 días en Santiago de Chile es trabajar la propuesta investigativa y del Doctorado |
|  | Socializar la propuesta metodológica con la que se ejecutará la investigación | Abril 2016 | Grupo de Trabajo | Documento Metodológico revisado y consensuado | Pendiente |  |
| 4. Revisión del instrumento investigativo, ajustes de tipo idiomático, traducción | Revisar, ajustar y traducir el instrumento metodológico | Junio 2016 | Cada equipo de trabajo de las IUS AL | Encuesta revisada, ajustada y traducida | Pendiente | Ya se cuenta con la encuesta, sin embargo es necesario ajustar a nivel local y en el caso de Brasil, traducir.. |
| 5. Aplicación del instrumento viá internet | Aplicar de forma digital la encuesta | Julio y Agosto 2016 | Cada equipo de trabajo de las IUS AL | Encuesta aplicada | Pendiente |  |
| 6. Procesamiento y análisis de la información . | Procesar y analizar los resultados obtenidos en la encuesta . | Septiembre y octubre 2016 | Cada equipo de trabajo de las IUS AL | Documento inicial del análisis de resultados . | Pendiente |  |
| 7. Redacción del informe final por país participante en la investigación | Redactar a nivel local el informe de investigación | Noviembre- Diciembre 2016 | Cada equipo de trabajo de las IUS AL | Documento de resultados por país | Pendiente |  |
| 8. Socialización de los resultados obteidos | Elaborar un documento de resultados por cada país que participó en la investigación | Marzo 2017 | Grupo de Trabajo | Documento Informe por cada país | Pendiente |  |
| 9 Edición del informe final de investigación | Consolidar y editar el documento final | Abril , mayo de 2017 | Grupo de Trabajo | Documento final de Investigación | Pendiente |  |
| 10. Presentación de la Investigación realizada | Presentar la publicación de la investigación realizada | Pendiente | Grupo de trabajo | Publicación realizada | Pendiente | Se espera contar con la publicación y presentarla en la VII Conferencia en Santiago de Chile |

  - Doctorado Interdisciplinario en Estudios de la Juventud

Objetivo:

Generar un espacio formativo multidisciplinario orientado a investigadores y profesionales de alto nivel, teniendo como eje fundamental la reflexión y análisis de las realidades juveniles contemporáneas, a nivel local y global,  y en relación a los respectivos contextos políticos, económicos, religiosos y sociales.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constitución del Comité Coordinador del Proyecto de Doctorado | Crear el Comité Coordinador del Proyecto de Doctorado | Enero 2016 | Mario Sandoval UCSH | Nómina del Comité | En ejecución |  |
| Redacción de Programa de Doctorado. | Redactar el Programa de Doctorado | Enero 2016 | Mario Sandoval UCSH y Comité Coordinador del Proyecto de Doctorado | Programa de Doctorado | Pendiente | Se prevé redactar el documento en los Formularios A-1, A-2, A-3 de la UCSH para que sea presentado ante las autoridades de la UCSH. |
| Elaboración del Documento final | Jornada de Trabajo Comité Coordinador en Santiago de Chile: aprobación de formularios UCSH y UPS –Roma-. Definición de: requisitos de admisión, requisitos de titulación y modalidad. | Abril 2016 | Mario Sandoval UCSH y Comité Coordinador del Proyecto de Doctorado | Programa de Doctorado documento final | Pendiente |  |
| Diseño curricular del Programa de Doctorado | Elaboración de Programas de asignaturas del Doctorado | Mayo, Junio y Julio de 2016 | Comité Coordinador del Proyecto de Doctorado | Documento curricular del Doctorado . | Pendiente |  |
| Elaboración del estudio de Mercado y de Factibilidad | Estudio de mercado y de factibilidad | Agosto 2016 | Comité Coordinador del Proyecto de Doctorado | Estudio de factibilidad | Pendiente |  |
| Socialización del Programa de Doctorado | Presentación del Proyecto a las autoridades de las IUS y UPS –Roma- | Noviembre 2016 | Mario Sandoval | Programa de Doctorado | Pendiente |  |
| Difusión del Doctorado | Difundir el Programa de Doctorado | Enero, febrero de 2017 | Grupo de trabajo y coordinación de las IUS AL | Campaña de difusión | Pendiente |  |

ÁMBITO 5 – REDES

César Vasquez (UPS), Hemerson Pistori (UCDB – Coordinador), Paola Vega Morgado (UCSH), Victor Cornejo (UDB)

Proyecto 1:

Creación de un proceso regular de selección y seguimiento de proyectos temáticos de investigación, de extensión o desarrollo tecnológico que se desarrollarán en red con un mínimo de 3 IUS a través de un modelo de convocatorias

  - Actualizar los datos y mantener actualizado el sitio web bilingüe (portugués y español)

Objetivo:

- Permitir a los interesados ​​en la convocatoria tener información básica sobre las áreas, los programas y contactos de los líderes e investigadores en cada IUS.

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Validación de la planilla excel con los datos que deben aparecer en el sitio en español | Validar planilla | Enero 2016 | Grupo | Propuesta validada. | Pendiente |  |
| Producción de la versión en español del sitio | Traducción del sitio en Portugués al Español | Febrero 2016 | César | Sitio en Español y Portugués | Pendiente |  |
| Actualización de los datos de todas las IUS América | Divulgar el sitio entre los directivos y docentes de las IUS y solicitar actualización de los datos | Marzo 2016 | Rectores IUS América | Datos actualizados en el sitio web | Pendiente |  |

  - Lanzamiento de la primera convocatoria para financiamiento de proyectos en red

Objetivo:

- Fomentar las redes a partir de la investigación, extensión o actividades de desarrollo tecnológico

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divulgación de la convocatoria (hasta 10/03/2015). | Divulgar la convocatoria en todas las IUS America | Marzo 2016 | Hemerson | Convocatoria divulgada | Pendiente |  |
| Formación del Comité de evaluadores externos y evaluación de las propuestas | Evaluar y seleccionar las mejores propuestas | Abril 2016 | Grupo | Propuestas evaluadas y rankeadas | Pendiente |  |
| Divulgación los resultados | Divulgar los resultados a los postulantes | Junio 2016 | Hemerson | Resultados divulgados | Pendiente | Encuentro en Junio, Chile, antes de la divulgación |
| Liberación de recursos e inicio de los proyectos aprobados | Aportar los recursos para los proyectos aprobados | Agosto 2016 | Fundación Tuiuiú | Coordinadores de los proyectos con los fondos disponibles para iniciar los trabajos | Pendiente |  |
| Evaluación intermedia de los proyectos | Evaluar si los proyectos están siendo ejecutados acorde a su propuesta y sugerir eventuales ajustes. | Agosto 2017 | Grupo y comité externo | Documento con los resultados de la evaluación | Pendiente |  |

  - Elaboración de modelo de protocolos para intercambios académicos, profesionales o culturales, movilidad estudiantil, redes de docencia, etc.

Objetivo:

- Facilitar el establecimiento de protocolos de cooperación entre las IUS aprovechando y adaptando ejemplos exitosos de IUS con más experiencia

| Etapas | Actividades | Plazo(s) | Responsable | Resultado / Producto Esperado | Estado | Observación(es) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración modelo general de cooperación académica institucional | Recopilación del material disponible en algunas de las IUS | Marzo 2016 | Victor | Modelo disponible en sitio web. | Pendiente |  |
| Elaboración modelo intercambio de profesores | Recopilación del material disponible en algunas de las IUS | Julio 2016 | Victor | Modelo disponible en sitio web. | Pendiente |  |
| Elaboración modelo intercambio de estudiantes | Recopilación del material disponible en algunas de las IUS | Julio 2016 | Paola | Modelo disponible en sitio web. | Pendiente |  |
| Elaboración modelo de los acuerdos en materia de propiedad intelectual | Recopilación del material disponible en algunas de las IUS | Julio 2016 | Paola | Modelo disponible en sitio web. | Pendiente |  |
| Elaboración modelo para otorgamiento de títulos por más de una institución conjuntamente.. | Recopilación del material disponible en algunas de las IUS | Octubre 2016 | Hemerson | Modelo disponible en sitio web. | Pendiente |  |